## Feuil1
3.3.2 ÉCHÉANCIER
Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations
| Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12
PLANIFICATION
Concept | bar: Mois 1 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 2
Choix préliminaire des objets | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 2
Choix du type de circuit | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 3
RECHERCHE ET CONCEPTION
Recherche | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 3 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 4
Scénarisation | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 5 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 6
Choix des objets | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 5 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 6
Design | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 7 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 8
Textes | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 7
PRODUCTION
Plan et devis | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 9
Fabrication | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 11
Traduction | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 8
Conception graphique | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 9
Infographie | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10
Reproduction | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 11
Programme éducatif | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 9 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10
Audio, vidéo, interactifs | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 11
Montage | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 11
CIRCULATION
Promotion du projet | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 6
Demande de réservation | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 7 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 9
Design d'emballage | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 10
Emballage | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 12
Organisation du transport | bar: Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 11 to Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations Mois 12
Note on A2: Il s'agit d'un échéancier-type. Selon le genre de projet, les étapes ou le temps à consacrer à chacune peut varier.
Note on A26: Nous considérons ici que le premier montage a lieu dans l'institution qui a produit l'exposition. Sinon, l'organisation liée a la tournée a, bien sûr, lieu avant le montage.